ПРИНЯТ

Педагогическим советом

ГБДОУ № 1

 Московского района

Санкт-Петербурга

Протокол № 4 от 10.04.2014

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ГБДОУ№ 1

 С.И.Андреева

 Приказ № 42 от 11.04.2014

**ПЛАН-ГРАФИК**

**введения федерального государственного образовательного стандарта**

**дошкольного образования на период 2014-2016 г.**

**Государственного бюджетного дошкольного образовательного**

**учреждения детский сад № 1комбинированного вида**

**Московского района Санкт-Петербурга**

Санкт-Петербург

2014 г.

**ПЛАН-ГРАФИК**

**введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) ГБДОУ детский сад № 1 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга**

 **на период 2014-2016 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Направление деятельности | Содержание мероприятий | Срок | Ответственный |
| **1.** | Организационное, аналитическое и нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ДО | 1.1.Анализ условий для реализации ФГОС ДО: психолого-педагогических ,кадровых, материально -технических, а также условий к развивающей предметно-пространственной среде.1.2.Создание рабочей группыпо введению ФГОС ДО.1.3.Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО.1.4.Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО1.5.Организация работы педсоветов,семинаров для педагогов ДОУ «ФГОС ДО в образовательном процессе ДОУ»1.6. Проведение экспресс-опроса педагогов по ФГОС ДО1.7.Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального,регионального,муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО.1.8.Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО.1.9.Внесение изменений в Устав ДОУ.1.10.Определение из реестра примерных образовательных программ.1.11. Подготовка к проектированию и разработке ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО.1.12.Утверждение ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО.1.13.Разработка оптимальной модели образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО.1.14.Внесение изменений в программу развития ГБДОУ№ 1 с учётом требований ФГОС ДО.1.15.Приведение должностных инструкций работников ГБДОУ № 1 в соответствии требованиями ФГОС ДО.1.16. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО в ГБДОУ № 1 |  сентябрь2014 г.апрель20142014-20162014-2016По плану2014-2016апрель2014 2014-2016 2014-20162014-2015По мере выхода20152015 2014-201520152014апрель 2014 | Заведующий ДОУЗаведующий ДОУСтарший воспитательСтарший воспитательСтарший воспитательСтарший воспитательЗаведующий ДОУЗаведующий ДОУЗаведующий ДОУСтарший воспитательРабочая группаЗаведующий ДОУСтарший воспитательЗаведующий ДОУЗаведующий ДОУЗаведующий ДОУСтарший воспитатель |
| 2. | Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО  | 2.1. Анализ кадровых ресурсов в соответствии с требованиями ФГОС ДО2.2.Повышение квалификации педагогических работников по вопросам введения ФГОС ДО на курсах повышения квалификации, через систему внутреннего обучения на семинарах,тематических консультациях, мастер-классах.2.3.Участие педагогов ДОУ в городских и районных методических мероприятиях по тематике ФГОС ДО. | Май 2014По плану в период 2014- 2016 По плану ИМЦ, СПБ АППО | Заведующий ДОУСтарший воспитательСтарший воспитатель |
| **3.** | Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО | 3.1. Определение финансовых затрат ГБДОУ № 1 (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС ДО.3.2.Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ГБДОУ № 1, в том числе стимулирующих надбавок и доплат в соответствии НСОТ.3.3.Определение необходимых средств обучения и воспитания( в том числе технических), материалов (в том числе расходных), в соответствии с основными видами деятельности и требованиями ФГОС ДО.3.4. Оснащение необходимых средств обучения и воспитания ( в том числе технических), материалов (в том числе расходных), в соответствии с основными видами деятельности и требованиями ФГОС ДО. | 2014-2016Май 2014Декабрь 20142015- 2016 | Заведующий ДОУ Заведующий ДОУ Заведующий ДОУЗим. зав. По АХЧЗаведующий ДОУЗим. зав. По АХЧ |
| **4.** | Информационное обеспечение введения ФГОС ДО | 4.1.Информирование педагогов, родителей (законных представителей) и других заинтересованных лиц о нормативно-правовых, программно-методических документах по введению ФГОС ДО.4.2.Организация доступа педагогов ГБДОУ № 1 к информационным ресурсам по введению ФГОС ДО ( в т. ч. ресурсам Интернет).4.3. Изучение общественного мнения по вопросам введения ФГОС в практику работы ДОУ через анкетирование, сайт ДОУ. | 2014-2016постоянноежегодно | Заведующий ДОУСтарший воспитательПедагоги ДОУЗаведующий ДОУСтарший воспитательПедагоги ДОУ |